HERMENÉUTICA FORENSE COMPUTACIONAL (CFH)

Resumen ejecutivo para dirección de tesis  ·  Mayo 2026

Mireya Camacho Celis  ·  Ciencia de Datos, Universidad Externado  ·  Defensa: agosto 2026

1. Estado actual del proyecto

| Componente | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Capítulo 3 Marco Teórico | ✅ V4 | 5 niveles articulados. Fricker + extensión multimodal original. |
| Capítulo 5 Resultados | ✅ v15 | Capas 1, 2 y 3. DIS Score + IEI + ICM tri-canal completos. |
| Capítulo 6 Discusión | ✅ v9 | Disociación DIS-IEI. Hallazgos Corpus C por subcaso. |
| Capítulos 1, 2 y 4 | ⏳ Pendiente | Introducción, Contexto y Metodología — próximos a escribir. |
| CFH-BERT v2 | ✅ F1=0.58 | IO tagging + Weighted Loss + ConfliBERT-Spanish. n=100. |
| Corpus 4.085+ bloques | ✅ Procesado | A (819) + B (2.678) + C (588 / 38.1h audiencias JEP). |
| Segundo anotador IAA | 🟡 Inicia hoy | Excel preparado. Meta: κ>0.80 sobre 500 fragmentos. |
| SEM completo | ⏳ Condicionado | Requiere κ>0.80 + y₇ surprisal. Path analysis disponible. |

2. Hallazgos principales (6 para la defensa)

- 8/9 indicadores significativos A vs B (p<0.001). Solo y₂ SA no difiere — transversal al género jurídico.

- Brecha semántica estructural: y₈ y y₉ resisten control temporal (mismo período 2018-2023, p<0.001).

- Predictor más fuerte: y₃ distancia léxico-civil β=−5.337, p<0.001. Invierte jerarquía teórica original.

- Disociación DIS-IEI: Catatumbo DIS=0.110, IEI=0.624 (Δ=0.514). Primera operacionalización computacional de Fricker (2007) en español jurídico.

- ICM tri-canal v2: Dabeiba 0.490 > Huila 0.421 > Casanare 0.355 > Catatumbo 0.295. Divergencia vocal-facial Casanare Δ=0.225.

- CFH-BERT v2: F1 macro 0.58 (+0.31 vs v1). NV: 0.04→0.32 por Weighted Loss. ConfliBERT-Spanish base.

3. Plan hasta agosto 2026

| Semana | Tarea | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Esta semana | IAA segunda anotadora + 8 experimentos CFH-BERT v3 (Colab Pro) | 500 fragmentos + F1≥0.70 |
| Sem. 2-3 | Capítulo 4 Metodología — base: protocolo técnico generado | Capítulo 4 v1 |
| Sem. 4-5 | Capítulo 1 Introducción + Capítulo 2 Contexto | Capítulos 1 y 2 v1 |
| Sem. 6 | SEM completo + CFH-BERT v3 definitivo | Resultados finales |
| Sem. 7-8 | Revisión integral + paper en inglés (abstract + intro) | Tesis completa v1 |
| Sem. 9-10 | Preparación defensa + ajustes finales con director | Defensa agosto 2026 |

4. Estrategia CFH-BERT v3 — mejora de F1

| Experimento | Estrategia | F1 esperado | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| EXP-00 Baseline | ConfliBERT + WCE n=100 | 0.58 | Ref. |
| EXP-01–04 | NV boost 25× + Sinónimos + Back-translation + LLM | 0.63–0.68 |  |
| EXP-05–06 | Focal Loss γ=2 + NV boost | 0.66–0.69 |  |
| EXP-07 | Threshold tuning por clase NV | +1–2 pts |  |
| EXP-08 → v3 | TODO combinado + 500 anotaciones IAA | ≥ 0.70 | Defensa ✅ |
| Post-defensa | 2.000 anotaciones + fine-tuning 2 etapas | ≥ 0.85 | JEP 🎯 |

5. Preguntas para la reunión

- ¿Path analysis (CFI=0.619) suficiente para pregrado, o el director insiste en SEM completo con variables latentes?

- ¿Qué capítulos prioriza para revisión primero: Metodología (Cap. 4) o Introducción (Cap. 1)?

- ¿Tiene contactos en JEP o MAFAPO para validación participativa del framework CFH?

- ¿El paper en inglés es entregable H3 de la defensa o trabajo post-defensa?

Documentos adjuntos: (1) Protocolo de Experimentación  ·  (2) Desarrollo Matemático  ·  (3) Excel IAA Segunda Anotadora  ·  (4) Script CFH-BERT v3